## 移動式クレーン
移動式クレーン 作業計画書 | [16 empty] | 現場名 |  |  |  |  | 令 和 | 年 | 月 | 日作成
作 業 計 画 | クレーン業者名 | [7 empty] | 使用業者名 | [5 empty] | 作 業 計 画 | 作 業 予 定 図
| 作業内容 | 期間 | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ |  | 年 |  | 月 |  | 日
内容
移動式クレーンの 名称、能力等
| 運転者名 | [6 empty] | 安全装置 解除キーの管理 |  |  |  | □クレーン業者会社保管
□現場事務所保管
| 玉掛者名 |  |  | 正 |  |  |  | 玉外し者名 |  |  |  | 正
|  |  |  | 副 | [7 empty] | 副
| 合図者名 |  |  | 正 |  |  |  | 合図の方法 |  |  |  | □手合図 □ 笛
|  |  |  | 副 | [7 empty] | □無線
| 作業場所の状況 | 架空電線の有無 措置の方法 |  |  | 有 ・ 無 |  | 防護 注意標識 監視人 | [5 empty] | 監視人名
|  | 障害物(民家、公道)等の 有無・措置の方法 |  |  | 有 ・ 無 |  | 養生 注意標識 監視人
[15 empty] | 移動式クレーン作業のリスクアセスメント | 危険性又は有害性 |  | 重大性 | 可能性 | 危険度 | 危険性又は有害性の低減対策 |  |  |  |  | 責任者
| 定格荷重点検 | 荷の重量 | フック＋治具重量 |  |  | 総重量 |  | 作業半径 |  | クレーン定格荷重 |  | 安全率 |  | 安全率＝ 総重量÷ クレーン 定格荷重 0.8以下でOK
|  | ｔ | ｔ |  |  | ｔ |  | ｍ |  | ｔ | [5 empty] | 1 | 重機の転倒 |  |  |  | ・路肩、法肩、溝等の表示をし、表示より離れて移動する。 ・作業開始前に地盤の安定を確認する。
[16 empty] | 2 | 作業員がクレーンと接触する |  |  |  | ・作業(旋回)範囲内を立ち入り禁止とする。 ・誘導者の誘導・合図・指揮に従う。
| 地盤等 | 傾斜状況と措置方法 |  |  | 有 ・ 無 | [10 empty] | 3 | 近接構造物の接触 |  |  |  | ・設置場所と構造物との離隔を確認する。 ・誘導者(玉掛け者)の誘導・合図・指揮に従う。
|  | 軟弱地盤の有無及び 敷板鉄板等措置方法 |  |  | 有 ・ 無 |  | 地盤改良 敷き鉄板 枚 | [8 empty] | 4 | 架空線との接触 |  |  |  | ・架空線接近時誘導者を配置する。 ・架空線の防護及び目印を付ける。
[16 empty] | 5 | 吊り荷の落下 |  |  |  | ・3.3.3運動を実施する。 ・吊り荷の直下への立入り禁止、人払いをする。
| 強風 | 作業中断目安・指示系統 |  |  | オペレーター判断
[5 empty] | 10ｍ/s | [10 empty] | 6 | 吊荷に挟まれ・ぶつかる |  |  |  | ・介錯ロープを使用し、吊荷から３ｍ離れる。 ・立入禁止範囲を区画し、他職方の立入を制限する。
| 玉掛等 | 玉掛用具の種類 |  |  | 径 |  |  | 長さ |  |  | 本数 |  | 吊荷抜け落ち防止措置
|  | 所有者 | [13 empty] | 7 | 運転席昇降時の転落 |  |  |  | ・手摺を持って、ステップを使い昇降する。 ・荷を持って昇降しない。
[7 empty] | ｍｍ |  |  | ｍ |  | 本
|  | 玉掛用具の種類 |  |  | 径 |  |  | 長さ |  |  | 本数 |  | 吊荷抜け落ち防止措置 |  |  | 8
所有者
[7 empty] | ｍｍ |  |  | ｍ |  | 本 |  |  |  | 9
| オペレーター確認事項 | チェック | 確 認 事 項
|  | ☐ | 資格証・免許証は携帯しているか
|  | ☐ | 作業方法・作業内容を理解したか
|  | ☐ | 玉掛方法・合図方法を理解したか
|  | ☐ | 当該機械の能力で安全作業できるか
|  | ☐ | アウトリガーを最大張り出しにしたか
|  | ☐ | 安全装置は正常に作動するか
|  | ☐ | 旋回範囲内立入禁止措置はよいか
|  | ☐ | 作業前の始業点検をしたか
| 確 認 | 作成者 |  | 責任者 |  |  | 打 合 せ 参 加 者 の サ イ ン
細 川 土 木 株 式 会 社
[27 empty] | 可 能 性 | 内 容 （目 安） | 点 数
[27 empty] | 確実である | 危険有害要因に継続的に接するか、頻繁に接し、注意していても災害になる。 | 5
[27 empty] | 可能性が高い | 危険有害要因に接する頻度が高く（１回/１日以上）、接した場合は、注意していても災害になる。 | 4
[27 empty] | 可能性がある | 危険有害要因に時々（１回/１日～２日）接し、うっかりしていると災害になる | 3
[27 empty] | 可能性が低い | 危険有害要因に接することはほとんど無いが（１回/2日～3日以下）、うっかりしていると災害になる | 2
[27 empty] | 極めて 可能性が低い | 普通に注意していれば、災害にならない。 | 1
[27 empty] | 重大性 | 内 容 | 点 数
[27 empty] | 極めて重大 （死亡･重篤） | 死亡、切断（指、腕、足等） 重傷中毒 | 5
[27 empty] | 重 症 （休業30日以上） | 病院の治療が必要で、長期入院及び 長期休業が予想される | 4
[27 empty] | 中 症 （休業4日以上） | 病院の治療が必要で、 入院する必要がある | 3
[27 empty] | 軽 症 （休業３日以内） | 病院の治療が必要だが、 通院でよい | 2
[27 empty] | 軽 微 （不休） | 病院の治療を必要としない軽微な災害（アカチン災害） | 1
[30 empty] | リスクレベル | 内 容 | ﾘｽｸﾎﾟｲﾝﾄ | 取扱い基準
[30 empty] | Ⅴ （使用停止） | 直ちに解決すべき問題がある | 25・20 | ＜最優先＞ 直ちに作業を中止し改善する
[30 empty] | Ⅳ （使用停止） | 直ちに解決すべき問題がある | 16・15 | ＜最優先＞ 直ちに作業を中止し改善する
[30 empty] | Ⅲ （使用停止） | 直ちに解決すべき問題がある | 12～５ | ＜優先＞ 直ちに作業を中止し改善する
[30 empty] | Ⅱ （是正勧告） | 問題がある | ３・４ | ＜優先＞優先的に改善する
[30 empty] | Ⅰ （指導） | 許容可能である | ２・１ | 残留リスクに応じて対処する

## 移動式クレーン 記入例
移動式クレーン 作業計画書 | [17 empty] | 工事名 |  | Ａマンション新築工事 |  |  |  |  | 平成 | 22 | 年 | 12 | 月 | 10 | 日作成
作 業 計 画 | クレーン業者名 |  |  |  | 日之出クレーン工業㈱ |  |  |  |  | 玉掛業者名 |  |  | ㈱村瀬工務店 |  |  | 作 業 計 画 | 概略図（四隣の状況、荷受の場所、積卸し位置、旋回範囲、立入禁止区域、作業員・合図者等の配置、架空電線、埋設物を記入）
| 作業内容 | 期間 | H22 | 年 | 12 | 月 | 14 | 日 | ～ | H23 | 年 | 2 | 月 | 28 | 日
|  | 内容 | [16 empty] | 詳細は、別紙
梁型枠の取付作業
外壁型枠（パネル）の取付作業
型枠材の荷揚・荷降ろし（解体材の搬出作業は別途計画書による）
| 移動式クレーンの 名称、能力等 |  |  |  | TADANO GR-250N（Ⅱ）
25ｔラフタークレーン
| 性能検査実施年月日 |  |  |  | 2009-04-15 |  |  |  | 定期自主検査実施月日 |  |  |  | 2010-04-01
| 運転者名 |  |  |  | 日之出 明 |  |  |  | 安全装置 解除キーの管理 |  |  |  | ■クレーン業者会社保管
[5 empty] | 井上 引水 | [7 empty] | □北野建設現場事務所保管
| 玉掛者名 |  |  |  | 正 村瀬 公三 |  |  |  | 玉外し者名 |  |  |  | 正 梅木 春来
[5 empty] | 副 桜庭 浩 | [7 empty] | 副 竹田 直立
| 合図者名 |  |  |  | 正 松井 秀夫 |  |  |  | 合図の方法 |  |  |  | ■手合図 □ 笛
[5 empty] | 副 柊 衣袋 | [7 empty] | ■無線
| 作業場所の状況 | 架空電線の有無 措置の方法 |  |  |  | 有 ・ 無 |  | ■ 防護 □ 注意標識 ■ 監視人 | [5 empty] | 監視人名 | 上手 三春
|  | 障害物(民家、公道)等の 有無・措置の方法 |  |  |  | 有 ・ 無 |  | □ 養生 □ 注意標識 □ 監視人 | [7 empty] | 移動式クレーン作業のリスクアセスメント | 危険性又は有害性 |  |  |  | 重大性 | 可能性 | 危険度 | 危険性又は有害性の低減対策 | [7 empty] | 責任者
| 定格荷重点検 | 荷の重量 |  | フック＋治具重量 |  |  | 総重量 |  | 作業半径 |  | クレーン定格荷重 |  | 安全率 |  | 安全率＝ 総重量÷ クレーン 定格荷重 0.8以下でOK |  | 1 | クレーンの転倒 |  |  | 5 | 2 | Ⅲ | ・設置圧を計算し、必要に応じ敷き鉄板を敷設するか、 又は、地盤改良を行い、所定の地盤強度を確保する。
|  | 1.4 | ｔ | 0.25 |  | ｔ | 1.65 | ｔ | 20 | ｍ | 2.15 | ｔ | 0.76744
[17 empty] | 2 | 〃 | [5 empty] | ・モーメントリミッター解除キーは、作業所に持ち込まない。 又は、元請工事責任者に預ける。
|  | 荷の重量 |  | フック＋治具重量 |  |  | 総重量 |  | 作業半径 |  | クレーン定格荷重 |  | 安全率
|  | 0.8 | ｔ | 0.25 |  | ｔ | 1.05 | ｔ | 24 | ｍ | 1.35 | ｔ | 0.77778 |  |  |  | 3 | 〃 | [5 empty] | ・作業開始前に本作業計画の内容を作業員（オペレーターを含む）に 周知徹底する。
| 設置地盤等 | 傾斜状況と措置方法 |  |  |  | 有 ・ 無 |  | □ | [8 empty] | 4 | 吊荷の落下 |  |  | 5 | 3 | Ⅳ | ・玉掛ワイヤー、クランプ等の作業開始前点検を行い、結果を記録する。
|  | 軟弱地盤の有無及び 敷板鉄板等措置方法 |  |  |  | 有 ・ 無 |  | □ 地盤改良 ■ 敷き鉄板 1.5ｍ×6.0ｍ×22mm １枚 | [8 empty] | 5 | 〃 | [5 empty] | ・有資格者が玉掛け、玉外し作業を行いう。
| 玉掛等 | 玉掛用具の種類 |  |  |  | 径 |  |  | 長さ |  |  | 本数 |  | 吊荷抜け落ち防止措置 |  |  | 6 | 〃 | [5 empty] | ・地切りを行い、荷の安定・玉掛状態の点検確認を行う。
|  | 玉掛ワイヤー |  |  |  | 12 |  |  | 5 |  |  | 4 |  | 吊荷の結束
[8 empty] | ｍｍ |  |  | ｍ |  | 本 |  |  |  | 7 | 吊荷に挟まれ・ぶつかる |  |  | 4 | 2 | Ⅲ | ・介錯ロープを使用し、吊荷から３ｍ離れる。
|  | 玉掛用具の種類 |  |  |  | 径 |  |  | 長さ |  |  | 本数 |  | 吊荷抜け落ち防止措置
|  | 玉掛ワイヤー |  |  |  | 16 |  |  | 6 |  |  | 2 |  | 吊荷の結束 |  |  | 8 | 〃 | [5 empty] | ・監視人を配置し、吊荷下の人払いを行う。
[8 empty] | ｍｍ |  |  | ｍ |  | 本
| 作業の方法 運行経路 | ※毎日の作業方法は、都度「安全工程打合せ」で確認する。 | [14 empty] | 9 | 〃 | [5 empty] | ・立入禁止範囲を区画し、他職方の立入を制限する。
|  | 【参考】単位重量と800kg数量 | [14 empty] | 10
|  | バタ角 乾燥重量 4ｍ |  |  | 13 | kg |  | 61.5385 | 本 | [7 empty] | 11
|  | コンパネ 乾燥重量 3'×6' 12mm |  |  | 12 | kg |  | 66.6667 | 枚
|  | 単管 1ｍ当り |  |  | 2.7 | kg |  | 296.2963 | m
|  | パイプサポート max≒3,600 |  |  | 14 | kg |  | 57.1429 | 本
| 確 認 | 作成者 |  |  | 責任者 |  |  | 打 合 せ 参 加 者 の サ イ ン
※関係者からサインをもらう
Note on C4: クレーン持込業者名を記入する。例えば、大工さんが使うクレーンを北野建設が高見澤クレーンを手配した場合も、大工さんが直接高見澤クレーンを手配した場合、いずれも『高見澤クレーン』と記入すること。
Note on C12: 北野建設手配の場合は、クレーンの性能・検査・オペレーター等は、北野建設が記入すること。
Note on C33: 主な玉掛用具を記入する。
Note on D6: 原則的に１業者１現場１枚とするので、期間は乗り込みから作業終了までとする。 ただし、記入例の型枠大工のように組立と解体で作業員が異なる場合は、それぞれの作成する。 また、工区で施工グループが違う場合もそれぞれ作成する。
Note on D7: 作業内容は、大まかな内容で構わない。日々の作業内容は、従来通り安全工程打合せ等で打合せの上『安全日誌』に記録を残すこと。
Note on D31: 設置圧計算書と敷鉄板枚数表又は地盤改良の計算書を添付すること。
Note on F25: フック重量は、クレーン屋さんに確認してください。 治具重量は、玉掛業者に確認する。
Note on K25: CAD等で最大作業半径を調べる。
Note on Q25: 安全率が0.8以下となるよう機種、作業方法を選定、計画すること。 0.8を超えた場合でも0.9（黄色い回転灯が点灯する）以下にすること。 また、0.8を超える作業は作業員・オペレーターに周知徹底すること。
Note on S23: 現場の特性に合わせたリスクアセスメントを実施すること。